## Meldingen
Nr. | Software | Type | Korte omschrijving | Omschrijving | Versie | Door | Datum | Prio | Route66 | opmerking | Status | Datum afgehandeld | Afbeelding | Jira Item / geescaleerd? | Extra toelichting
1 | RouteCreator | Bug |  | Als er een route wordt opgenomen zonder rijpuls, wordt deze route niet weergegeven in RouteCreator. Hier zou een foutmelding moeten komen naar de gebruiker dat er geen rijpulsen zijn opgenomen! | V4.0.4.1 | JD | 2016-11-24 | 1 | Solved | Er verschijnt een status melding (in rood) wanneer route geen GPS markers bevat. | Geescaleerd naar ontwikkeling 1-11-2017
4 | RouteCreator | Wens |  | Locatie van routebestanden is te wijzigen bij instellingen. Locatie van de CustomVoiceFiles niet. Dit kan tot verwarring leiden tijdens het opslaan van de CustomVoiceFiles. Deze blijven 'preset' op de oude locatie opgeslagen. Voorstel locatie routes en customvoicefiles combineren | V4.0.4.1 | JN | 2017-01-06 | 1 | Solved | VoiceFiles folder is sub folder van routes. | Open
3 | Navigator ES | Wens | geen materiaalafgifte tijdens opname | Knop om tijdens het opnemen van een route de natzoutpomp uit te schakelen zodat wel met natzoutfunctionaliteit of variabele FS verhouding kan worden opgenomen. Allicht al preset de ventielen band, plaat en pomp niet aansturen en in het servicemenu als optie in te kunnen schakelen om te kunnen opnemen tijdens een daadwerkelijke strooiactie (komt niet vaak voor) | V4.0.4.1 | PR/JN | 2016-12-16 | 1 |  |  | Open
6 | RouteCreator | Wens |  | Meerdere routes gelijktijdig kunnen tonen in RouteCreator. 1 bewerkbare route en de rest alleen lezen. | V4.0.4.1 | JD | 2017-06-16 | 1 | Open |  | Geescaleerd naar ontwikkeling 1-11-2017 |  |  | 41
9 | RouteCreator | Wens |  | Ctrl-X / Ctrl-V functie voor het knippen en plakken van navigatiepunten & verstelpunten | V4.0.4.1 | RS | 2017-10-25 | 1 | Solved | Of via sneltoets X en V. | Afgehandeld | 2017-11-22
10 | RouteCreator | Bug |  | Kaartmateriaal niet up-to-date, kwaliteit kaart, updatefrequentie, kosten voor LSO/klant (abo) | V4.0.4.1 | RS | 2017-10-25 | 1 | Solved | Kaarten worden automatisch van server gehaald. | Open |  |  |  | Hendri heeft een verzoek gedaan bij Leverancier
7 | Navigator ES | Bug |  | AR0 opnames verbergen | ES 1.8.5.7 | RS | 2017-10-25 | 2 |  |  | Open
14 | RouteCreator | Bug |  | Knippen/plakken is nog niet overal goed vertaald. | V4.0.4.1 | RS | 2017-10-25 | 1 | Solved | Knippen /plakken gaat nu via Ctrl-X, Ctrl-V | Afgehandeld | 2017-11-22
17 | RouteCreator | Wens |  | Voor de functie "Routebeheer" een aparte knop maken. Is belangrijke functie. | V4.0.4.3 | PR | 2017-10-25 | 1 | Solved | 1) Kan via menu Open. 2) via Ctrl-O 3) Via Supervisor | Afgehandeld | 2017-11-22 |  |  | Nieuwe punten voor aangemaakt in FOS lijst. Route-Beheer komt nu bovenaan + standaard openen
18 | RouteCreator | Bug |  | De vertaling van de knop 'centreer kaart' in Duits is foutief. | V4.0.4.3 | PR | 2017-10-25 | 1 | Solved | Kaart wordt automatisch gecentreerd bij openen bestand. | Afgehandeld | 2017-11-22 |  |  | Rene overlegd met Manon. Nu strecken Zeichnen
11 | Navigator ES | Bug |  | Kaartmateriaal niet up-to-date > hoe updaten te vereenvoudigen via USB? | ES 1.8.5.7 | RS | 2017-10-25 | 1 |  |  | Open
12 | Navigator ES | Bug |  | Je kunt een kast niet leeg maken, je kunt alleen de opgenomen routes verwijderen in het menu. Er blijven altijd routebestand(en) op staan. Voorstel is een optie in het menu 3198 om alle routes van de kast af te gooien. | ES 1.8.5.7 | RS | 2017-10-25 | 2 |  |  | Open
13 | Navigator ES | Bug |  | Sommige lijnsegmenten zijn "heel" lang. Wanneer je dan van de route afwijkt en weer terugkomt op de route duurt het vrij lang voordat de route weer wordt opgepakt. Hierdoor kun je soms een groot deel niet strooien | ES 1.8.5.7 | RS | 2017-10-25 |  |  |  | Open
32 | RouteCreator | Bug | CP verwijderen | Selecteren meerdere verstelpunten -> verwijderen met rechtermuisknop > werkt niet. Niet alle geselecteerde verstelpunten worden verwijderd. Verwijderen door middel van de Del toets werkt wel. |  | PR | 2017-10-25 | 1 | Solved | markers worden m.b.v. Del toets verwijderd. | Geescaleerd naar ontwikkeling 1-11-2017
15 | Navigator ES | Bug |  | Route wordt niet automatisch hervat wanneer je hem hebt gepauzeerd. Bij CL krijg je de vraag of je de route wilt hervatten wanneer je binnen … meter van het pauze punt komt. Dit werkt bij ES niet! | ES 1.8.5.7 | RS | 2017-10-25 | 1 |  |  | Open
16 | Navigator ES | Bug |  | 'toon kaart' en 'route opnemen' kun je niet inschakelen (1e keer) wanneer rijsnelheid=0 | ES 1.8.5.7 | PR | 2017-10-25 | 1 |  |  |  |  | 16
35 | RouteCreator | Wens | route multiply | klanten willen routes vermeerderen met verschillende doseerprofielen en/of breedteprofielen. Dit is nu erg bewerkelijk, zeker als er verschillende waarden op meerdere plekken in de route afzonderlijk moeten worden gewijzigd. Kan er een functie komen waarbij de verschillende aanwezige waarden kunnen worden omgezet ? |  | PR | 2017-10-25 | 1 | ? | meer info nodig | Open
36 | RouteCreator | Wens | routebeheer | in routebeheer meerdere routebestanden tegelijkertijd (met Ctrl) kunnen selecteren in het Rechtervlak |  | PR | 2017-10-25 | 1 | Solved | Geen functie van Route66. Kan via windows Filemanager | Afgehandeld | 2018-01-23
38 | RouteCreator | Wens | route opslaan vooraf aan routebeheer | voorbeeld: klant bewerkt een route, en wil deze dan met 'Routebeheer' op de controlpanel plaatsen. Dit kan zelfs zonder de bewerkte route eerst op te slaan. Hiermee kunnen dus eenvoudig fouten worden gemaakt. Oplossing: altijd eerste verplicht opslaan (en sluiten) voordat de funtie Routebeheer kan worden opgeroepen. |  | PR | 2017-10-25 | 1 | Solved | Route kan via Save-As worden opgeslagen | Open
20 | Navigator ES | Wens |  | verbeteren functie "rijpulscontrole" tov GPS signaal (nu nog ruime foutmarge) | ES 1.8.5.7 | PR | 2017-10-25 | 2 |  |  | Open
21 | Navigator CL | Wens |  | Kaartmateriaal niet up-to-date, hoe update, kaartmat. in overeenstemming met ES | V5.0.0 | PR | 2017-10-25 | 2 |  |  | Open
22 | Navigator ES | Wens | Authorisatie Menustructuur | Menustructuur/ authorisatieniveau (AutoLogic) herzien. Voorbeeld suggestie: AutoLogic aan/uit in chauffeursmenu. Waarom ? |  | PR | 2017-10-25 | 1 |  |  | Open
50 | RouteCreator | Bug | openen AR0 | Als je via Menu>openen een AR0 opent, dan kun je geen andere kaartachtergrond kiezen. (moet je hier wel een AR0 kunnen openen ?) |  | PR | 2017-10-25 | 1 | Solved |  | Afgehandeld | 2017-11-22 |  |  | Openen gaat weg? Bestandsbeheer bovenaan. Bestandsbeheer standaard openen.
53 | RouteCreator | Bug | vertaling | bij functie 'invoegen subroute' is de extra pop-up niet in NL maar in EN. |  | PR | 2017-10-25 | 1 | Solved |  | Geescaleerd naar ontwikkeling 1-11-2017
59 | RouteCreator | Bug | functie route-onderbreking | bij aanmaken punt "einde route-onderbreking" komt al een melding 'onderbreking niet afgesloten' dit is niet juist. |  | JD | 2017-10-25 | 1 | Solved |  | Geescaleerd naar ontwikkeling 1-11-2017
75 | RouteCreator | Bug | verkeerde path bij opslaan als | Wanneer bij 'opslaan als' een niet bestaande path wordt ingegeven, wordt foutmelding weergegeven, en RouteCreator sluit af. (erg lullig als je net een volledige route hebt bewerkt ….) |  | PR | 2017-10-25 | 1 | Solved |  | Open |  |  |  | Hij slaat de route wel op onder de ingestelde directory
27 | Navigator ES | Wens | routes in mappen | routes in mapjes kunnen opslaan > en openen (ook in RouteCreator>Routebeheer in mapjes kunnen opslaan) |  | PR | 2017-10-25 | 2 |  |  | Open
28 | Navigator ES | Bug | GPS/NP komen niet overeen | Na opname route zijn er NP met een 'afstand' welke niet overeenkomt met een GPS-punt. Dus een blauw bolletje ligt niet op een rood bolletje. zie afbeelding voorbeeld zie ook pnt 113 |  | PR | 2017-10-25 | 1 |  |  | Open |  | 28
29 | Navigator ES | Wens | routes kopieren op target | klanten kunnen niet goed omgaan met de wijze waarop nu routes op de target moeten worden gekopieerd. de gehele inhoud van de USB wordt gekopieerd en de gehele routelist op de target wordt vervangen. Is er een keuze voor de klant mogelijk ? |  | PR | 2017-10-25 | 2 |  |  | Open
76 | RouteCreator | Bug | route informatie | de functie 'route-informatie' (^i) werkt niet volledig bij CSP/TSS (voorbeeld route LGS van Hellevoetsluis) |  | PR | 2017-10-25 | 1 | OPEN |  | Geescaleerd naar ontwikkeling 1-11-2017 |  |  |  | Goede en foute route opsturen aan Rudy
83 | RouteCreator | Bug | Kaart refresh openstreet | na enige tijd bewerken in RouteCreator wordt kaart niet/gedeeltelijk getoond. Opnieuw opstarten helpt dan weer. Dit geldt alleen voor openstreetmaps |  | PR | 2017-10-25 | 1 | Solved |  | Geescaleerd naar ontwikkeling 1-11-2017
87 | RouteCreator | Bug | startpunt ontbreekt | Voorbeeld route G1-P-10_H_ASH23012017.ALR in RouteCreator wordt geen startpunt getoond in de tabel NP. Wel op kaart. | 4.0.4 | PR | 2017-10-25 | 1 | Solved |  | Afgehandeld | 2018-01-23
96 | RouteCreator | Bug | Spaties in geluidsbestanden | Wanneer je geluidsbestanden van CL overzet van naar ES route Creator geeft hij niet duidelijk aan dat spaties niet mogen. Waarschijnlijk het beste dat het bestand dan rood wordt gemaakt. |  | RS | 2017-10-30 | 1 | Solved |  | Geescaleerd naar ontwikkeling 1-11-2017
97 | RouteCreator | Wens | Selectie in RouteBeheer | Met Ctrl kunnen selecteren in Route-beheer. |  | JD | 2017-10-31 | 1 | Solved | zie punt 36 | Afgehandeld | 2018-01-23
98 | RouteCreator | Wens | Type machine instellen bij route openen | Wanneer je een route opent en het strooiertype is niet gevuld moet hij met de vraag komen wat voor type machine het is. |  | RS | 2017-10-31 | 1 | Solved | Alle ingelezen routes worden automatisch geconverteerd naar ingestelde machinetype in statusbar. | Open
99 | RouteCreator | Wens | Type machine instellen bij opslaan als | Wanneer je een route opslaat ALS moet in beeld komen welk machine type is ingesteld, tevens moet dit te wijzigen zijn. |  | RS | 2017-10-31 | 1 | Solved | machine type staat in status balk. | Open
100 | RouteCreator | Wens | Pictogrammen | Sneltoetsbalk met diskette, ongedaan maken etc. etc. |  | RS | 2017-10-31 | 1 | Solved | geen diskette meer | Open
101 | RouteCreator | Wens | Data directory bij instellingen | Data directory bij instellingen mag worden weggehaald. |  | RS | 2017-10-31 | 1 | Solved | done | Open
103 | RouteCreator | Wens | Knippen plakken dmv muis | Door middel van rechtermuisknop op de kaart knippen en plakken van navigatiepunten & verstelpunten |  | RS | 2017-11-01 | 1 | Solved | Kan via Ctrl-X en Ctrl-V | Afgehandeld | 2018-01-23 |  |  | Besloten om niet uit te voeren
40 | Navigator ES | Wens | lijnkleur feller | Wens van klant (Apeldoorn). Kan de groene (strooi)lijn een fellere kleur krijgen ? De groene kleur van het GPS-ontvangst is beter zichtbaar. Kan de lijn tevens ietsje breder ? |  | PR | 2017-10-25 | 3 |  |  | Open
104 | RouteCreator | Wens | Route-beheer openen bij opstarten | Route-beheer standaard openen wanneer Route Creator wordt gestart. |  | RS | 2017-11-01 | 1 | Solved | Via Supervisor mode | Afgehandeld | 2017-11-22
105 | RouteCreator | Wens | Openen vervangen voor Route-beheer | Openen vervangen voor Route-beheer in het menu Bestand. |  | RS | 2017-11-01 | 1 | Solved | zie punt 36 | Afgehandeld | 2018-01-23
106 | RouteCreator | Wens | Auto save bij openen route-beheer | Wanneer je route-beheer opent moet hij eerst automatisch komen met de vraag of je de route (waarin je aan het werk bent) wilt opslaan. |  | RS | 2017-11-01 | 1 | Solved | Rout66 detecteert of een route is gewijzigd en vraagt altijd of je deze op wilt slaan. Ook bij afsluiten van applicatie. | Geescaleerd naar ontwikkeling 1-11-2017
44 | Navigator ES | Wens | Source verstelling opslaan | In de SMM data opslaan per verstelling, door wie de verstelling is gemaakt. Door AutoLogic, of door de chauffeur handmatig. |  | PR | 2017-10-25 | 3 |  |  | Open
45 | Navigator ES | Wens | routenaam opslaan | In de SMMdata opslaan welk AutoLogic-routebestand is gebruikt voor automatisch strooien |  | PR | 2017-10-25 | 3 |  |  | Open
46 | Navigator ES | Wens | Afspelen/opname correctie modus | Een workaround bedenken, zodat een route kan worden gecorrigeerd of aangevuld, in de praktijk, tijdens het afspelen. Een klant kan bijvoorbeeld eerst het parcours en de NP opnemen, en een 2e keer alle verstelpunten. Of een parkoers met NP en aan/uit wordt door een routeplanprogramma aangemaakt, waarna in de praktijk nog alle breedtes moeten worden ingevuld. |  | PR | 2017-10-25 | 2 |  |  | Open
47 | Navigator ES | Wens | Rijstrookaanduiding | Rijstrookaanduiding toevoegen als extra instructie. Tevens moet deze een plek in het display krijgen en een toevoeging in .AR3 format. (ook RouteCreator aanpassen). |  | PR | 2017-10-25 | 2 |  |  | Open
48 | Navigator ES | Wens | Tekst to speech | wens van Jewel: tekst to speech functie |  | PR | 2017-10-25 | 3 |  |  | Open
107 | RouteCreator | Wens | Opslaan als -> Strooiertype | Wanneer je een route ‘opslaat ALS’ moet in beeld komen welk machine type is ingesteld, tevens moet dit te wijzigen zijn zoals je nu doet via het menu Route -> Strooiertype. |  | RS | 2017-11-01 | 1 | Solved | Machine type wordt getoond in status balk. | Geescaleerd naar ontwikkeling 1-11-2017
108 | RouteCreator | Wens | Opslaan als path grijs maken | Bij opslaan als alleen mogelijk maken het path te veranderen via de (…). Het path zelf grijs maken. |  | RS | 2017-11-01 | 1 | Solved | Windows look and feel. | Geescaleerd naar ontwikkeling 1-11-2017
112 | RouteCreator | Bug | 1mtr. breed instellen kan niet | Een strooier met 280 plaat moet 1mtr. breed kunnen strooien. Is in RC niet instelbaar. Reeds @16-11-2017 naar Rudy |  | PR | 2017-11-16 | 1 | Solved |  | Open
52 | Navigator ES | Bug | opnemen meerdere keren UIT | tijdens opnemen van een route komt het voor dat STROOIEN UIT meerdere keren achter elkaar als CP wordt opgenomen. Hoe kan dit ? (Zie voorbeeld opgenomen route Wijdemeren (P. Pardijs) 10-10-2017) |  | PR | 2017-10-25 | 1 |  |  | Open
115 | RouteCreator | Bug | functie hernoemen werkt niet | in 'routebeheer' zit een knop 'hernoemen'. Deze functie werkt niet volledig. De naamswijziging wordt doorgevoerd in de header, maar niet in de bestandsnaam zelf. |  | JD | 2017-11-21 | 1 | Solved |  | Open
116 | RouteCreator | Bug | Dubbel klikken op GPS punt werkt niet | Wanneer je klikt op een GPS punt opent hij Automatisch het navigatiescherm. Je zou hier eerst de keuze moeten hebben tussen navgatiepunt of verstelpunt toevoegen. | V4.0.4.7.1 | RS | 2017-11-21 | 1 | Solved |  | Afgehandeld | 2017-11-22
55 | Navigator ES | Wens | Max toets | juiste implementatie / uitleg maxtoets in AutoLogic. |  | PR | 2017-10-25 | 2 |  |  | Open
56 | Navigator ES | Bug | afstand in beeld bij opname | bij opnemen van een route wordt de afgelegde afstand niet getoond. |  | PR | 2017-10-25 | 1 |  |  | Open
119 | RouteCreator | Wens | Opslaan mag weg | Opslaan heeft geen functie meer. Alleen Opslaan ALS is nog nodig. Hij slaat toch niet |  | RS | 2017-11-21 | 1 | Solved | Wijziggen van bestaande route worden via Save opgeslagen. | Open
58 | Navigator ES | Wens | route afspelen zonder materiaalafgifte | Voor het testrijden van een route moet de materiaalafgifte (droog/nat) kunnen worden uitgeschakeld. Dit vindt bijvoorbeeld plaats tijdens routecontrole, vlootschouw, testronde, onderhoud etc. Tevens moet dan geen materiaaltelling (kg) plaatsvinden in SMM |  | PR | 2017-10-25 | 1 |  |  | Open
120 | RouteCreator | Bug | GPS sprong | Bij het wegschrijven van een .ALR bestand ontstaat er een GPS-fout. Dit gebeurt zowel met: • de functie Shift-S • via Routebeheer, kopiëren naar een Cl-AutoLogic-module V5.00 Overigens: als je de .ALR opent in de nieuwe routecreator, dan zie je de fout niet. De fout openbaart zich tijdens uploaden in WinterReport, of bij openen in de “oude” RouteCreator (v2.7.2). | V4.0.4.7.1 | PR | 2017-11-10 | 1 | Solved |  | Afgehandeld | 2017-11-22
60 | Navigator ES | Wens | Routebestande op afstand kunnen ontvangen | via een E-gate moet het mogelijk zijn om routebestanden 'op afstand' te kunnen ontvangen. Hiermee hoeft de gebruiker niet meer met USB-sticks aan de slag |  | PR | 2017-10-25 | 2 |  |  | Open
121 | RouteCreator | Bug | Verslepen naar 2de beeldscherm | Verslepen van Route Creator naar een 2de beeldscherm lukt niet meer. | V4.0.4.7.1 | RS | 2017-11-21 | 1 | Solved |  | Afgehandeld | 2018-01-23
62 | Navigator ES | Bug | tijd uitspreken NP | de terugkoppeling van klanten is dat Nav.instructies (te) laat worden uitgesproken. Nogmaals het bestaande algoritme hiervoor herzien s.v.p. |  | PR | 2017-10-25 | 1 |  |  | Open
123 | RouteCreator | Bug | Conversie four Ar0 naar AR3 | Ik heb de fout gevonden !1 Zit in de conversie van ar0 naar ar3 ! zie bijgaande voorbeeld: ar3 file: File: route_1_10gr_20171121125407.ar3 CP14 ligt niet op een WP ar0 file: In de opgenomen route (.ar0) ziet het er als volgt uit, hier zit deze fout dus niet in ! Deze CP15 ligt wel op een WP (let op, afstanden zijn hier anders, want in de ar3 is een subroute vooraan bij aan geplakt) Wannneer je deze ar0 opslaat als ar3 gaat het mis. probeer maar. |  | PR | 2017-11-27 | 1 | Solved |  | Geescaleerd naar ontwikkeling op 24-11-2017
2 | RouteCreator | Wens |  | Instelbaarmaken van het terugplaatsen van CL-punten bij inladen ALR. | V4.0.4.1 | JD | 2016-11-24 | 2 | Open | ALR wordt niet ondersteund. | Open
65 | Navigator ES | Wens | beep tijdens opname CP | een beep tijdens het opnemen van een verstelpunt laten horen, ter bevestiging aan de gebruiker |  | PR | 2017-10-25 | 1 |  |  | Open
66 | Navigator ES | Wens | TouchScreen menuknop | de menuknop AutoLogic op het touchScreen mag iets groter |  | PR | 2017-10-25 | 3 |  |  | Open
67 | Navigator ES | Wens | beep tijdens afspelen CP | de beep tijdens het afspelen van een verstelpunt mag iets duidelijker, ter bevestiging aan de gebruiker |  | PR | 2017-10-25 | 3 |  |  | Open
68 | Navigator ES | Wens | zoomniveau | is het zoomniveau tijdens het afspelen van een route voor de gebruiker instelbaar ? |  | PR | 2017-10-25 | 3 |  |  | Open
69 | Navigator ES | Wens | lijnbreedte | voorstel: de blauwe kleur (rijden) breder maken dan de groene kleur (strooien), hierdoor is zichtbaar als je tweemaal over hetzelfde wegvak komt. |  | PR | 2017-10-25 | 3 |  |  | Open
70 | Navigator ES | Wens | lijnkleur feller | voorstel: grijze lijn wat je al gestrooid hebt, ter verduidelijking aan de chauffeur |  | PR | 2017-10-25 | 3 |  |  | Open
71 | Navigator ES | Wens | manually override | Wanneer een chauffeur de CP handmatig wil overnemen, zal deze bij het volgende CP weer op automatisch gaan. Voorstel: Functie 'Manually Override' ON/OFF. (Bij ON, dit dan met een grote rode waarschuwing in beeld). |  | PR | 2017-10-25 | 2 |  |  | Open
72 | Navigator ES | Bug | Rode Record stip | Tijdens opnemen in display een GROTE rode stip tonen (zat in eerdere versie) |  | PR | 2017-10-25 | 1 |  |  | Open
73 | Navigator ES | Wens | Startknop opname | Voor de gebruiker is het onduidelijk dat de 'opname' van een route al loopt, na het kiezen van de menu functie 'opnemen route'. Wellicht kan er een 'startknop'komen, waarmee dan ook echt de plek van 'start route' wordt vastgelegd. |  | PR | 2017-10-25 | 2 |  |  | Open
5 | RouteCreator | Bug |  | Als er een route wordt tussengevoegd dan zoomt het programma telkens weer uit. Het lijkt me handig om ingezoomd te blijven op het punt waar de route samengevoegd moet worden. | V4.0.4.1 | JD | 2017-02-23 | 2 | Solved |  | Afgehandeld | 2017-11-22 |  | 1420
8 | RouteCreator | Bug |  | Animeren van Routes loopt in sommige gevallen vast. Wanneer je dan verder clickt in de GPS punten pakt hij het animeren weer op. | V4.0.4.1 | RS | 2017-10-25 | 2 | Solved |  | Open
19 | RouteCreator | Wens |  | De knop 'Centreer kaart' kan vervallen/verplaatsen naar menu 'beeld'. | V4.0.4.3 | PR | 2017-10-25 | 2 | Solved |  | Afgehandeld | 2017-11-22
23 | RouteCreator | Wens |  | Streetview |  | PR | 2017-10-25 | 2 | Solved | Openstreetview is en van de vele map opties. | Open
78 | Navigator ES | Wens | Nav.instructie op rotonde | De gebruiker ervaart de huidige rotonde-instructie "Ga rechtsaf op de rotonde, de 2e afslag" te overbodig. Voorstel: "Ga rechtsaf" laten vervallen |  | PR | 2017-10-25 | 2 |  |  | Open
26 | RouteCreator | Wens | extra instructie | De volgende instructies toevoegen als standaard instructie (dus ook in navigator en in AR3 formaat): zie ook pnt. 109 a. “keren naar eigen inzicht” b. “ga links het fietspad op” c. “ga rechts het fietspad op” d. "ga het fietspad op" |  | PR | 2017-10-25 | 2 | Solved |  | Geescaleerd naar ontwikkeling 1-11-2017
30 | RouteCreator | Wens | getalnotatie | in routecreator de getalnotatie netter maken: duizendtalnotatie met punt ertussen in de verschillende tabellen (bijv. bij afstand (m)) |  | PR | 2017-10-25 | 2 | Open |  | Geescaleerd naar ontwikkeling 1-11-2017
31 | RouteCreator | Wens | ruwe punten | in menu >instellingen >kaartweergave lagen: is nog de keuze 'ruwe punten'. deze kan vervallen (?) |  | PR | 2017-10-25 | 2 | Solved | GPS marker kunnen via menu aan/uit gezet worden. | Open
33 | RouteCreator | Bug | traag op zoomniveau | kaart OSM is erg traag op diepste zoomniveau |  | PR | 2017-10-25 | 2 | Solved |  | Open
37 | RouteCreator | Bug | verwijder gemarkeerde positie | het verwijderen van een opgenomen 'gemarkeerde positie' lukt niet. Je moet er eerst een Nav.instructie aanhangen, dan lukt verwijderen wel. |  | PR | 2017-10-25 | 2 | Solved |  | Open |  |  |  | Punt is bekend en is een Jira Item van.
41 | RouteCreator | Bug | eenduidige verwijder functie | Je kunt op twee manieren een CP /NP verwijderen: *met DEL-toets -> de vraag 'weet u het zeker' verschijnt. *met r.muis-toest -> de vraag 'weet u het zeker' verschijnt niet. |  | PR | 2017-10-25 | 2 | Solved |  | Afgehandeld | 2017-11-22 |  |  | Besloten met Jordy en Peter dat we dit punt laten vervallen. Via rechtermuis toets is al 2 handelingen.
49 | RouteCreator | Wens | invoegen GPS punt | bij de functie invoegen GPS punt graag de mogelijkheid om het aantal mtr's op te geven waar je een nieuw GPS punt wilt toevoegen (zie oude Routecreator 2.7.2). Tevens kun je naast de lijn klikken, waardoor de route scheef wordt getrokken |  | PR | 2017-10-25 | 2 | Solved |  | Open
51 | RouteCreator | Bug | functie AR0 | Wat is nog de functie van een AR0. Klanten begrijpen dit niet. Geeft verwarring |  | PR | 2017-10-25 | 2 | Open | AR0 laten vervallen? Kan wat betreft route66. | Open |  |  |  | Nog een keer bespreken in een vervolg overleg.
54 | RouteCreator | Bug | invoegen sub-route | bij functie >'invoegen subroute' >mannualy > wordt de kaart telkens volledig uitgezoomd. Dit is voor de gebruiker erg vervelend. (zie ook punt 5 op deze lijst) |  | PR | 2017-10-25 | 2 | Solved |  | Open
88 | Navigator ES | Wens | knop herhaal instructie | de gebruiker vraagt om een knop "herhaal instructie" wanneer de uitgesproken (laatste) navigatieinstructie niet goed begrepen is. |  | PR | 2017-10-25 | 3 |  |  | Open
57 | RouteCreator | Wens | Linksrijdende landen | instructies/symbolen aanpassen of aanvullen voor linksrijdende landen |  | PR | 2017-10-25 | 2 | Open |  | Open
90 | Navigator ES | Wens | Marker tijdens afspelen | Een 'marker' kunnen plaatsen tijdens afspelen route (zie ook voorstel "correctiemodus"). |  | PR | 2017-10-25 | 3 |  |  | Open
91 | Navigator ES | Wens | nav.instructie fietspad | reeds bestaande Jira 1229/1295: toevoegen fietspadinstructie |  | PR | 2017-10-25 | 1 |  |  | Open
92 | Navigator ES | Wens | Demo-mode | Een route afspelen in de demomodus is niet meer mogelijk met de nieuwe ES software. Dit was eerder wel mogelijk in de standalone modus. |  | JD | 2017-10-27 | 2 |  |  | Open
93 | Navigator ES | Wens | AR3 uit SMM | de wens van de klant is om uit SMM (E-gate) data een .AR3 bestand te genereren. Hiermee kun je van een gereden rit een AutoLogic-route verkrijgen. |  | PR | 2017-10-30 | 2 |  |  | Open
61 | RouteCreator | Wens | verkoop via Abonnement | LSO die AutoLogic als abonnement willen verkopen kunnen nu RouteCreator niet per gebruiker administreren/beheren. Is er een mogelijkheid (als bij WinterLogic) om een licentiegenerator te implementeren, of nog beter: kan de gebruiker de applicatie via web-inlog gebruiken. |  | PR | 2017-10-25 | 2 | Open |  | Open
95 | Navigator CL | Wens | Stem CL | Vrouwen stem ES toepassen op CL |  | RS | 2017-10-30 | 2 |  |  | Open
63 | RouteCreator | Wens | Route-animatie | tijdens 'route-animatie' het actieve CP duidelijk laten zien |  | PR | 2017-10-25 | 2 | Solved |  | Open
79 | RouteCreator | Wens | preset waarden | in setup voorbereiden: preset lijnbreedte: rijden 8/ strooien4 kolomindeling tabelweergave pathinstelling |  | PR | 2017-10-25 | 2 | ?? |  | Geescaleerd naar ontwikkeling 1-11-2017
81 | RouteCreator | Wens | browse in routebeheer | Een browsefunctie toevoegen in Route-beheer voor het kiezen van een ander path voor de beschikbare routes op PC. |  | PR | 2017-10-25 | 2 | Solved | Via Ctrl-O kun je pad opgeven. Laatste gebruikte pad wordt onthouden. | Afgehandeld | 2018-01-23
84 | RouteCreator | Bug | routebeheer | routebeheer laat ALLE files zien, ook de files die in submappen zitten. Dit geeft verwarring bij de gebruiker. Mappenstructuur laten zien |  | JN | 2017-10-25 | 2 | Solved |  | Geescaleerd naar ontwikkeling 1-11-2017
89 | RouteCreator | Wens | deel route verwijderen | is het mogelijk om een deel van de route te verwijderen ? I.i.g vanaf een begin-deel van een route of een eind-deel van een route weg kunnen knippen. Wellicht ook een tussen-deel van een route als de GPS punten dit toelaten |  | PR | 2017-10-25 | 2 | Solved |  | Open
94 | RouteCreator | Wens | opslaan als, bestandsnaam | bij ' opslaan-als' blijft de bestandnaam leeg, wens is om deze al preset in te vullen met huidige bestandsnaam |  | RS | 2017-10-30 | 2 | Solved |  | Geescaleerd naar ontwikkeling 1-11-2017
102 | RouteCreator | Bug | Route animatie loopt niet door | Route-animation loopt niet vanzelf door. Wanneer je in de tabel met GPS_punten een aantal punten verder klikt, dan gaat ie weer verder. voorbeeld : Montferland: Bergh_hoofdwegen.ar3 |  | PR | 2017-11-01 | 2 | Solved |  | Open
109 | RouteCreator | Wens | extra instructie | De volgende instructies toevoegen als standaard instructie (dus ook in navigator en in AR3 formaat): zie ook pnt.26 a. “Ga rechtdoor” |  | PR | 2017-11-02 | 2 | Open |  | Open
110 | RouteCreator | Bug | opslaan' actieve route voor openen nieuwe | wanneer je vanuit een actief geopende route, Menu>Openen kiest, moet eerst gevraagd worden of je de huidige wijzigingen wil opslaan |  | PR | 2017-11-02 | 2 | Solved |  | Open
111 | RouteCreator | Wens | Voicefiles meeleveren setup | Voicefiles standaard meegeven met de setup. Nu mist soms |  | JD | 2017-11-08 | 2 | Open |  | Open
113 | RouteCreator | Bug | GPS/NP komen niet overeen | zie ook punt28. Voorbeeldroute "route_3_vrachtwagen_daf_20171116102504" van RMN Ijsselstein. Wanneer je 'wandelt' tussen de NP's gaat het fout bij: NAV-13 (7864m). Zie afbeelding 113. |  | PR | 2017-11-16 | 2 | Solved |  | Open |  | 113
122 | RouteCreator | Wens | 1 registersleutel | Van: Op den Dries, Jordy Verzonden: donderdag 23 november 2017 14:45 Aan: Meijer, Rudy CC: Seele, Rick; Rodijk, Peter Onderwerp: Gegevenslocatie RouteCreator Rudy, Is het een idee om 1 registersleutel te gebruiken voor RouteCreator? Hierdoor worden de standaard instellingen ook gewoon bewaart na een nieuwe installatie. Zie onderstaande voorbeeld: |  | JodD | 2017-11-23 | 2 | Solved | Niet nodig in route66 | Open
124 | RouteCreator | Bug |  | Oude .alr via ‘Routemanagement’ zichtbaar maken met vinkje |  | PR | 2017-12-11 | 2 | Solved |  | Open
24 | RouteCreator | Wens |  | Import GPX/SHP als areaal. |  | PR | 2017-10-25 | 3 | Open |  | Open
25 | RouteCreator | Wens |  | wanneer lijn 2x over dezelfde weg komt, attentiekleur |  | PR | 2017-10-25 | 3 | Open |  | Open
34 | RouteCreator | Wens | kaart meedraaien in animatie | kan de kaart meedraaien in 'route-animatie'? |  | PR | 2017-10-25 | 3 | Solved |  | Open
39 | RouteCreator | Wens | routebeheer bestand kopieren duurt lang | het kopieren van een route via routebeheer op de controlpanel of USB duurt lang. De gebruiker ziet niets gebeuren. Kan er een 'wacht-kringeltje' komen ? |  | PR | 2017-10-25 | 3 |  |  | Open
42 | RouteCreator | Wens | kolombreedte standaardinstelling | de ingestelde preset-kolombreedte aanpassen aan voorkeur meerdere gebruikers (smaller) |  | PR | 2017-10-25 | 3 |  |  | Open
43 | RouteCreator | Wens | dialoogvenster 'opslaan als' | dialoogvenster 'opslaan als' breder maken. De routenaam en het path past er vaak niet geheel in. Werkt verwarrend voor gebruiker. Tevens Browseknop verduidelijken. |  | PR | 2017-10-25 | 3 |  |  | Open
64 | RouteCreator | Wens | Strooibreedte | is het tonen van de strooibreedte/lijnbreedte een goede aanvulling ? (als in DMi) |  | PR | 2017-10-25 | 3 |  |  | Open
74 | RouteCreator | Bug | CP leeg | Wanneer in .AR3 de dosering en/of breedte wordt leeggelaten, dan wordt in RouteCreator de waarde uit het voorgaande gevulde CP weergegeven. Dit is niet juist. ? Moet de mogelijkheid bestaan om een CP leeg te kunnen maken ? De klant wil dit om de verstelling (aan/uit/dosering/breedte) aan de chauffeur over te laten. voorbeeld gem.Breda/PR |  | PR | 2017-10-25 | 3 | Solved |  | Geescaleerd naar ontwikkeling 1-11-2017
117 | Navigator ES | Bug | Max toets | Wanneer je tijdens het opnemen van een route de MAX toets indrukt neemt hij ten allertijde 30 km/u aan. Ook al rij je 80 km/u hij neemt alsnog 30 km/u aan. Dit is niet juist zo kun je nooit de juiste (dubbele) dosering strooien. |  | RS | 2017-11-21 | 1 |  |  | Open
118 | Navigator ES | Wens | Bestaande routes van ES kopieren | Het is nu nog niet mogelijk de bestaande AR3 routes vanaf de ES naar de USB te kopieren. |  | RS | 2017-11-21 | 3 |  |  | Open
77 | RouteCreator | Wens | route sluiten | de functie route sluiten, zodat er geen route geopend is bestaat niet. (Zie ook opmerkingen voor 'Routebeheer', je wilt dan eigenlijk geen actief geopende route hebben). |  | PR | 2017-10-25 | 3 |  |  | Geescaleerd naar ontwikkeling 1-11-2017
80 | RouteCreator | Wens | strooiertype | Wanneer je een route opent en het strooiertype is niet gevuld moet hij met de vraag komen wat voor type machine het is. Dit moet je op dat moment dan ook kunnen instellen, zoals je nu doet via het menu Route -> Strooiertype. |  | PR | 2017-10-25 | 3 |  |  | Geescaleerd naar ontwikkeling 1-11-2017
82 | RouteCreator | Wens | versienummer | Moet het versienummer prominent bovenin beeld staan ? Voorstel in menu-info |  | PR | 2017-10-25 | 3 |  |  | Open
85 | RouteCreator | Wens | verplaatsen CP/NP | de functie om te knippen/plakken van een CP/NP werkt goed. De wens van de gebruiker is om deze te kunnen 'slepen'. |  | JN | 2017-10-25 | 3 |  |  | Afgehandeld | 2017-11-22 |  |  | Besproken met Rudy slepen is niet mogelijk in de huidige software gekozen voor punt 9
86 | RouteCreator | Wens | navteq | er wordt geen zoombalkje getoond bij de navteq kaart |  | PR | 2017-10-25 | 3 | Solved | navteq wordt niet meer gebruikt | Open
114 | RouteCreator | Wens | .bak files opslaan in bak-directory | .bak files worden opgeslagen in C:\ProgramData\Aebi-Schmidt\AutologicRouteCreator of een andere directory (1 map hoger dan waar je in werkt). Dit geeft vervuiling. Wens is een aparte bak-directory |  | PR | 2017-11-21 | 3 |  |  | Open
125 | RouteCreator | Wens |  | Bij omschakeling van Standardspreader naar wsp dan blijft de sproeibreedte op 0 meter breed. De sproeibreedte een kopie wordt van de spreading breedte. |  | JD | 2018-02-05 |  | OPEN

## Afbeeldingen
Afbeelding 16
Afbeelding 28
Afbeelding 2
Afbeelding 3
Afbeelding 4
Afbeelding 5
Afb. 113